## Sheet1
项目名称 | 安逸医院内部管理系统HIS
客户对象 | 华南区的中型医院
全部功能 | 登录、注销、护士系统、医生系统、药房系统、药库系统、患者模块、前台收银系统、医院基本信息模块
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 梁明明（组长）、陈秋明、李怡敏、谢云凤、邓莹莹
架构师 | 梁明明
项目负责人 | 梁明明
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
药房系统药师信息页面搭建 | 李怡敏 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 功能设计没搞清楚
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
药库模块出药 | 梁明明 | 2017-08-02
护士系统增加信息、编辑删除信息逻辑 | 邓莹莹 | 2017-08-02
医生系统编辑删除信息 | 陈秋明 | 2017-08-02
药房系统药师信息页面逻辑编写 | 李怡敏 | 2017-08-02
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-02
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-03
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-03
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-03
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-03
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-03
药库模块出药消耗不可用的药物 | 梁明明 | 2017-08-04
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-04
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-04
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-04
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-04
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-05
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-05
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-05
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-05
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-05
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-06
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-06
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-06
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-06
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-06
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-07
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-07
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-07
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-07
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-07
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-08
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-08
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-08
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-08
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-08
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-09
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-09
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-09
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-09
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-09
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-10
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-10
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-10
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-10
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-10
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-11
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-11
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-11
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-11
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-11
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-11
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-12
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-12
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-12
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-12
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-13
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-13
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-13
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-13
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-13
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-14
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-14
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-14
药房系统增加信息 | 李怡敏 | 2017-08-14
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-14